## Lote I
Lista Precios de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento
Lote I: Sistemas de Respaldo y Recuperación de Datos
Servicio | Descripción del servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Lugar donde los servicios serán prestados | Fechas finales de cumplimiento de los servicios
1 | Servicios Profesionales de Entrenamientos y Traspaso de Conocimiento14 | 1 | Curso | Sede Central De Dirección General de Contrataciones Públicas. Calle Pedro A. Lluberes #10204, Esq. Manuel Rodríguez Objío, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana | 30 días calendario a partir de la ejecución de la entrega de los bienes adquiridos.
2 | Implementación: Servicios Profesionales para Instalación, Configuración, Pruebas, Validación, Integración y Puesta en Producción)15 | 1 | Implementación |  | 30 días calendario a partir de la ejecución de la entrega de los bienes adquiridos.
3 | Implementación: Servicios Profesionales para Instalación, Configuración, Pruebas, Validación e Integración con Sistema de Virtualización en Producción. | 1 | Implementación |  | 30 días calendario a partir de la ejecución de la entrega de los bienes adquiridos.
Servicios Profesionales de Implementación de la Solución NGFW:
Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta]
Fecha: [indique la fecha]
14 El oferente deberá incluir el entrenamiento oficial del fabricante, para 6 técnicos designados por la DGCP, en el uso, administración, mantenimiento y soporte del Software Empresarial para Copias de Seguridad y Recuperación de Datos. El oferente deberá incluir el traspaso de conocimiento teórico - práctico para 6 técnicos designados por la DGCP, que pueden o no ser los mismos técnicos que participen en el entrenamiento oficial del fabricante. Este traspaso de conocimiento debe tener una duración mínima de 10 horas e incluir al menos los siguientes aspectos: a) Características, instalación, configuraciones, implementación y administración. b) Integración, respaldo y restauración de datos. c) Integración con sistemas HPE Primera y StoreOnce existentes para realización de snapshots y guardar respaldos. d) Replicación de respaldos entre Sistema StoreOnce existente y el Sistema StoreOnce ofertado en el item 1.4 Todos los entrenamientos y traspasos de conocimiento deben realizarse en idioma español. Los entrenamientos y traspasos de conocimiento pueden ser impartidos en modalidad presencial o virtual. El proveedor debe realizar todos los arreglos logísticos, para la realización de los entrenamientos y transferencias de conocimiento requeridas por la institución: Disposición de aulas en caso de modalidad presencial, equipos requeridos para impartir dicho entrenamiento, material de apoyo (manuales, guías), instructores con el conocimiento que sea requerido. En el caso de ser presenciales los entrenamientos deben ser impartidos en el área metropolitana de la Ciudad de Santo Domingo.
15 Aplica para todos los Items del Lote.

## Lote II
Lista Precios de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento
Lote II: Ampliación Infraestructura Ciberseguridad y Redes
Servicio | Descripción del servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Lugar donde los servicios serán prestados | Fechas finales de cumplimiento de los servicios
1 | Servicios Profesionales de Entrenamientos y Traspaso de Conocimiento16 | 1 | Curso | Sede Central De Dirección General de Contrataciones Públicas. Calle Pedro A. Lluberes #10204, Esq. Manuel Rodríguez Objío, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana | 30 días calendario a partir de la ejecución de la entrega de los bienes adquiridos.
2 | Implementación: Integración de Dispositivos con la infraestructura de ciberseguridad y Redes Existente (Servicios Profesionales para Instalación, Configuración, Pruebas, Validación, Integración y Puesta en Producción)17 | 1 | Implementación |  | 30 días calendario a partir de la ejecución de la entrega de los bienes adquiridos
Servicios Profesionales de Implementación de la Solución NGFW:
Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta]
Fecha: [indique la fecha]
16 El oferente deberá incluir el entrenamiento oficial del fabricante, para 7 técnicos designados por la DGCP, en el uso, administración, mantenimiento y soporte de los bienes ofrecidos. El oferente deberá incluir el traspaso de conocimiento teórico - práctico para 7 técnicos designados por la DGCP, que pueden o no ser los mismos técnicos que participen en el entrenamiento oficial del fabricante. Este traspaso de conocimiento debe tener una duración mínima de 10 horas e incluir al menos los siguientes aspectos: a) Características, instalación, configuraciones e implementación. b) Integración con Security Fabric Actual c) Integración con el sistema de proteccion FortiEDR d) Integración con el sistema de monitoreo FortiSIEM.
17Todos los entrenamientos y traspasos de conocimiento deben realizarse en idioma español. Los entrenamientos y traspasos de conocimiento pueden ser impartidos en modalidad presencial o virtual. El proveedor debe realizar todos los arreglos logísticos, para la realización de los entrenamientos y transferencias de conocimiento requeridas por la institución: Disposición de aulas en caso de modalidad presencial, Equipos requeridos para impartir dicho entrenamiento, Material de apoyo (manuales, guías), Instructores con el conocimiento que sea requerido. En el caso de ser presenciales los entrenamientos deben ser impartidos en el área metropolitana de la Ciudad de Santo Domingo.

## Lote III
Lista Precios de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento
Lote III: Servicio Protección Correo Electrónico y Concienciación
Servicio | Descripción del servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Lugar donde los servicios serán prestados | Fechas finales de cumplimiento de los servicios
1 | Implementación: Integración del Servicio con el Sistema de Correo Institucional Existente y la Creación de un programa base de concienciación. (Servicios Profesionales para Instalación, Configuración, Pruebas, Validación, Integración y Puesta en Producción) | 1 | Implementación | Sede Central De Dirección General de Contrataciones Públicas. Calle Pedro A. Lluberes #10204, Esq. Manuel Rodríguez Objío, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana | 30 días calendario a partir de la ejecución de la entrega de los bienes adquiridos.
Servicios Profesionales de Implementación de la Solución NGFW:
Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta]
Fecha: [indique la fecha]

## Lote IV
Lista Precios de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento
Lote IV: Servidor Hiperconvergente
Servicio | Descripción del servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Lugar donde los servicios serán prestados | Fechas finales de cumplimiento de los servicios
1 | Implementación: Integración de Dispositivos con la infraestructura de ciberseguridad y Redes Existente (Servicios Profesionales para Instalación, Configuración, Pruebas, Validación, Integración y Puesta en Producción) | 1 | Implementación | Sede Central De Dirección General de Contrataciones Públicas. Calle Pedro A. Lluberes #10204, Esq. Manuel Rodríguez Objío, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana | 30 días calendario a partir de la ejecución de la entrega de los bienes adquiridos.
Servicios Profesionales de Implementación de la Solución NGFW:
Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta]
Fecha: [indique la fecha]